## 项目支出绩效自评概况表
项目支出绩效自评概况表
项目名称 |  | 社科规划课题研究
主管部门 |  | 昆明市社会科学界联合会 |  |  | 实施单位 | 市社科联科研部
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 | 512000 | 512000 | 512000 | 10 | 1 | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 512000 | 512000 | 512000
|  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 2018年度昆明市社会科学规划课题结题经费（21项）。2019年社科规划课题研究开题经费（25项）。 |  |  |  | 2018年度昆明市社会科学规划课题结题经费（21项）。2019年预算开题研究25项，因经费比上年大幅减少，难以完成25项开题研究，根据现有经费，调整2019年开题研究项目为17项，已圆满完成该项工作，即2019年社科规划课题研究开题经费（17项）。
其他需要说明的事项 | 无
总分值 | 100 |  | 总得分 | 100 |  | 自评等级 | 优
注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.分值：产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 3.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差。

## 项目支出绩效目标
项目支出绩效目标
项目绩效指标 | 年度指标 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
产出指标 |  |  | 50 | 50
数量指标 |  |  | 50 | 50
2018年度社科规划课题验收结项 | 21 | 21 | 25 | 25 | 无
2019年社科规划课题研究启动 | 17 | 17 | 25 | 25 | 2019年预算开题研究25项，因经费比上年大幅减少，难以完成25项开题研究。根据现有经费，调整2019年开题研究项目为17项，已圆满完成该项工作。
效益指标 |  |  | 20 | 30
可持续影响指标 |  |  | 20 | 30
连续性完成年度社科规划课题研究工作 | 完成年度安排社科课题研究工作 | 完成年度安排社科课题研究工作 | 20 | 30 | 无
满意度指标 |  |  | 10 | 10
服务对象满意度指标 |  |  | 10 | 10
成果使用者满意度 | 80%以上满意 | 80%以上满意 | 10 | 10 | 无