昆明市社会科学界联合会2023年社科规划课题研究经费绩效自评报告

项目名称：社科规划课题研究经费自评报告

部门名称：昆明市社会科学界联合会

评价机构：昆明市社会科学界联合会

2024年5月

市社科联绩效评价小组成员：

| 评价小组 机构职位 | 姓名 | 职务/职称 | 所属 单位/处室 | 签字 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 组长 | 张震鸿 | 市社科联党组成员副主席 | 市社科联党组 |  |
| 副组长 | 雷春春 | 市社科联办公室主任 | 市社科联办公室 |  |
| 成员 | 张学琼 | 市社科联学会部部长 | 市社科联学会部 |  |
| 成员 | 马颂梅 | 市社科联科研部部长 | 市社科联科研部 |  |
| 成员 | 张海燕 | 市社科联科普部部长 | 市社科联科普部 |  |
| 成员 | 董 毅 | 市社科联编辑调研室主任 | 市社科联编辑调研室 |  |
| 成员 | 赵晓春 | 市社科联办公室职工 | 市社科联办公室 |  |
| 成员 | 卯伶影 | 市社科联办公室三级主任科员 | 市社科联办公室 |  |
| 报告撰写人（签字）： 年 月 日 |  |  |  |  |
| 评价工作负责人（签字）： 年 月 日 |  |  |  |  |

- 目   录

目   录	2

正文	1

一、项目基本情况	1

（一）项目概况	1

（二）绩效目标	3

二、绩效评价工作情况	4

（一）绩效评价的目的	4

（二）绩效评价工作方案制定过程	4

（三）绩效评价原则、评价方法	5

（四）绩效评价实施过程	5

（五）本次绩效评价的局限性	5

三、评价结论	5

四、成本效益分析	7

五、主要经验及做法、存在的问题和建议	7

（一）主要经验及做法	7

（二）存在的问题	8

（三）建议和改进措施	8

- 正文

社科规划课题研究经费项目

绩效评价报告

根据《中华人民共和国预算法》规定，按照中共昆明市委 昆明市人民政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（昆发〔2019〕12号）、《昆明市本级部门预算绩效自评管理暂行办法》（昆财绩〔2018〕60号）、《昆明市财政局关于开展2023年度市本级部门预算支出绩效评价工作的通知》（昆财绩〔2024〕3号）等文件要求，2024年3月18日至4月20日，市社科联组成绩效评价工作领导小组，由市社科联办公室主任任组长，相关处室负责人为组员，对2023年度社科规划课题研究经费项目绩效进行了评价，现将评价情况报告如下。

- 一、项目基本情况

- （一）项目概况

1、立项背景及目的

市社科联根据《中国共产党章程》和党内有关规章制度，结合市社科联工作实际及市委下达的重大任务的具体措施安排而立项。

社科规划课题研究主要包括：（1）社科规划课题研究；（2）资助昆明市2023年度哲学社会科学优秀成果著作出版；（3）《昆明市2021年年度社科规划课题成果选》编辑出版工作；（4）《昆明社会科学》编辑发行全年四期。

2、项目实施情况

社科规划课题研究经费项目经昆明市财政局批复，批复文件为昆财预〔2023〕1号，项目组织机构健全，会前制定方案，并按程序报批。项目实施主体责任明确，会议方案由市社科联牵头制定，有关部门配合进行实施推进。

3、资金来源及使用情况

2023年年初，根据昆明市财政局《昆明市财政局关于批复2023年部门预算的通知》（昆财预〔2023〕1号）文件，市级财政拨付市社科联2023年社科规划课题研究经费760,860.00元，主要为保证2023年度社科规划课题开题、2023年度资助出版、2023年度《昆明社会科学》编辑出版、2022年度社科规划结题及2021年度成果选出版工作的开展。

2023年，本项目财政资金收入760,860.00元（零余额用款额度），于当年到位，2023年年初结转结余资金0元，当年可支配资金760,860.00元。

2023年，项目支出金额759,852.00元，为预算金额的99.87%。

4、组织及管理情况

（1）项目组织管理

项目由科研部及编辑调研室负责组织实施。

科研部主要职责为：负责年度社会科学规划课题的征集、指南发布、受理申报、立项评审、结项验收、成果推广工作；负责昆明市哲学社会科学学术著作出版资助的征集、受理申报、组织审读、选项评审、签署合同、著作出版工作；组织开展及参与国内外学术交流和重大科研课题的研究工作；调研全市社会科学事业发展情况，按要求编制全市社会科学中长期规划；完成领导交办的其他任务。

编辑调研室主要职责为：根据社科联的工作计划，结合本部门业务职能，制定年度工作计划与阶段工作安排并分解落实，按时完成；根据党的方针政策和国家有关新闻出版规定，组织内部学术期刊《昆明社会科学》的编辑出版发行工作；根据新闻出版局的有关规定和要求，做好年度期刊核验工作；参与做好市社科联重大调研课题的调研工作；积极配合其他处室开展好社科联年度重大活动事项，认真完成分派的任务。完成领导交办的其他任务。

（2）项目实施流程

首先，项目的设立坚持依法依规，科学分类、讲求绩效、公开透明、强化监督的原则，确保项目财政资金的规范、安全和高效使用。

其次，项目在实施过程中，做到事前、事中、事后严格的跟踪考评和检查，保证资金的安全性和完整性，同时建立详尽的绩效考核指标，不断提高财务管理水平。

（3）资金拨付流程

资金审批流程：会前制定会议工作方案，按照程序进行事前报批；根据《昆明市社会科学界联合会财务管理办法》、《昆明市社会科学界联合会经费支出指南》中对费用支出审批流程的规定，完成审批手续后，方可进行资金拨付。

- （二）绩效目标

1、总目标

完成2022年度社科规划课题结题工作，面向全市征集、申报和立项2023年度社科规划研究课题；完成《昆明社会科学》编辑发行工作；2021年度成果选；2023年度资助出版。

2、年度目标

根据社科规划课题研究经费支出项目实施情况，结合相关工作中的经验，本项目年度目标如下：

（1）产出指标

数量指标：2022年度结题16项；2023年度开题10项；《昆明社会科学》编辑发行全年四期；2021年度成果选一本；2023年度资助出版一本。

- 成本指标

- 成本指标：按照年初预算批复金额完成指标。

（3）效益指标

社会效益指标：促进社会科学宣传和推广。

（4）满意度指标

服务对象满意度指标：成果使用者满意度≥80%

- 二、绩效评价工作情况

- （一）绩效评价的目的

通过绩效评价，全面了解项目管理过程是否规范、产出目标是否完成以及效果目标是否实现等方面的内容，总结经验，查找不足，为项目在以后年度的开展提供可行性参考建议。在此基础上，重点分析项目预算编制的合理性、成本支出的真实性和控制的有效性，评价财政资金的使用效率和效果，为以后年度编制项目预算、做好项目组织管理等提供参考依据。

- （二）绩效评价工作方案制定过程

首先成立绩效评价工作小组，明确绩效评价工作的目的、对象、范围、工作步骤和相关要求。其次，收集项目预算资金收支、项目立项、执行过程、产出、效果等相关资料，在此基础上设计绩效评价指标体系，确定现场访谈、问卷的抽样数量，选择合适的绩效评价方法，作出人员及工作时间安排，形成评价工作方案。

- （三）绩效评价原则、评价方法

根据财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《云南省项目支出绩效评价管理办法》（云财绩〔2020〕11号）、《昆明市本级部门预算绩效自评管理暂行办法》（昆财绩〔2018〕60号），本次绩效评价遵循相关性原则、重要性原则、可比性原则、经济性原则、系统性原则及公开公正原则，采用成本效益分析法、比较法、因素分析法、公众评判法等方法。

- （四）绩效评价实施过程

绩效评价实施主要包括数据收集、现场调查（含问卷及访谈）、数据汇总分析、评价打分、撰写报告等阶段。评价工作完成后，将对发现的问题进行整改。

- （五）本次绩效评价的局限性

本次评价存在一定的局限性，主要是评价小组成员对绩效评价工作不熟悉、数据分析不到位、评价方法使用不恰当、绩效指标分解及评扣分标准设计不合理、问题发现不全面不精准、相关建议创新性不强等，影响了评价报告质量。

- 三、评价结论

1、评价结果

通过对市社科联2023年度社科规划课题研究经费项目支出决策、管理、绩效三个方面进行评价、打分，最终自评得分98分，评定等级为优。

2、主要绩效

截止2023年12月31日，社科规划课题研究经费项目绩效目标完成如下：

（1）社科规划课题研究。紧紧围绕“当好排头兵、实现大发展、率先现代化”的奋斗目标，加快打造“六个春城”，奋力推进昆明社会主义现代化建设、促进经济社会高质量发展征集、发布指南、受理申报和立项2023年度21项社科规划研究课题（其中含10项定向委托课题）。截止2月中旬，完成前期的课题选题征集，共计140余项；在选题的基础上，选定17项围绕市委市政府中心工作和昆明市社会经济发展中的重点难点痛点问题列为课题指南，公开面向全市社科工作者接受课题申报，4月底截止日期共受理60余份，并将审查合格的54份进行脱密，根据申报课题涉及的学科，从专家库选定5位专家对申报书活页进行盲评，5月上旬已完成盲评工作，于5月中旬进行会议评审，随即完成21项规划课题的最后立项。截止6月中旬严格按程序、步骤和时间进度完成既定与中标课题组签订协议、对接财政拨付前期立项经费（50%），截至8月份，完成所有2023年度规划课题立项22项的所有程序，完成该项工作100%的目标任务。

（2）验收、评审2022年13项社科规划课题。按照与课题组签订的协议要求，督促、跟踪指导课题组按研究时限、研究要求、研究评审程序等课题项目推进工作，截止8月份完成评审2022年度社科规划立项的所有研究课题16项，10月验收完成所有课题汇集成册，完成该项工作100%的目标任务。

（3）资助昆明市2023年度哲学社会科学优秀成果著作出版。从2月初下发《关于申报昆明市2023年度哲学社会科学学术成果出版资助的通知》，至截止日期共收到8部书稿申报材料，经初审有3部书稿符合优先出版要求，并根据3部书稿的学科特点和范围，从专家库中选定3位专家对脱密书稿进行电子评审，初步拟定了评审意见，于5月初对书稿进行会议评审，以确定入选的1部书稿《清代云南诗歌研究》进行资助，截止6月中旬，与被资助者以及出版社签订三方合同，拨付出版资助资金，该书将于12月底正式出版发行，完成该项工作100%的目标任务。

（4）《昆明市2021年年度社科规划课题成果选》编辑出版工作。年初将2021年度的社科规划课题成果校对编辑成册，与云南科技出版对接，签订出版合同，将书稿交由出版社编辑出版，截止3月底已完成签订出版合同、6月份完成支付出版经费，完成前期一、二、三次编辑校对等工作，截至9月初，该书已出版面世，完成该项工作100%的目标任务。

（5）《昆明社会科学》编辑发行全年四期。

- 四、成本效益分析

2023年5月，本项目资金到位760,860.00元。2023年，本项目实际支出759,852.00元，年末无结余资金。

资金使用效果方面，预算支出99.87%用于相关社科规划课题研究经费，较好的完成了年初设定的绩效目标，成本产出符合目标预期。

- 五、主要经验及做法、存在的问题和建议

- （一）主要经验及做法

市社科联以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神和党的二十大精神，深入学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神，认真贯彻落实省、市党代会和全会精神，围绕昆明市在产业强省建设、一流营商环境建设、创新发展和改革开放、城市建设管理、坚持人民至上增进民生福祉、激发干部队伍干事创业激情“六个方面”当好排头兵目标，突出问题导向、目标导向、结果导向，扎实推进哲学社会科学各项工作创新落实，为大力繁荣发展哲学社会科学事业，推动哲学社会科学工作服务市委、市政府中心的智囊团作用走在全省前列开展了一系列工作，取得了良好成效。

在统筹协调方面，切实增强智库保障的精确性、有效性，强化统筹协调，切实增强工作的主动性和预见性，加强与各级各部门的沟通交流，努力形成上下联动、协调左右、协同配合的良好局面。

- （二）存在的问题

绩效目标设置不全面，未设置质量指标，不利于后续的绩效监控、绩效评价。

- （三）建议和改进措施

围绕项目的核心内容，提炼与项目相关的核心指标，增设质量指标等，使项目绩效目标设定更加全面，为后续的绩效监控、绩效评价打下良好基础。

昆明市社会科学界联合会

2024年5月20日