昆明市社会科学界联合会2023年社会科学普及与学会管理经费绩效自评报告

项目名称：社会科学普及与学会管理经费自评报告

部门名称：昆明市社会科学界联合会

评价机构：昆明市社会科学界联合会

2024年5月

市社科联绩效评价小组成员：

| 评价小组 机构职位 | 姓名 | 职务/职称 | 所属 单位/处室 | 签字 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 组长 | 张震鸿 | 市社科联党组成员副主席 | 市社科联党组 |  |
| 副组长 | 雷春春 | 市社科联办公室主任 | 市社科联办公室 |  |
| 成员 | 张学琼 | 市社科联学会部部长 | 市社科联学会部 |  |
| 成员 | 马颂梅 | 市社科联科研部部长 | 市社科联科研部 |  |
| 成员 | 张海燕 | 市社科联科普部部长 | 市社科联科普部 |  |
| 成员 | 董 毅 | 市社科联编辑调研室主任 | 市社科联编辑调研室 |  |
| 成员 | 赵晓春 | 市社科联办公室职工 | 市社科联办公室 |  |
| 成员 | 卯伶影 | 市社科联办公室三级主任科员 | 市社科联办公室 |  |
| 报告撰写人（签字）： 年 月 日 |  |  |  |  |
| 评价工作负责人（签字）： 年 月 日 |  |  |  |  |

- 目   录

目   录	2

正文	1

一、项目基本情况	1

（一）项目概况	1

（二）绩效目标	3

二、绩效评价工作情况	4

（一）绩效评价的目的	4

（二）绩效评价工作方案制定过程	4

（三）绩效评价原则、评价方法	4

（四）绩效评价实施过程	4

（五）本次绩效评价的局限性	5

三、评价结论	5

四、成本效益分析	6

五、主要经验及做法、存在的问题和建议	6

（一）主要经验及做法	6

（二）存在的问题	7

（三）建议和改进措施	7

- 正文

社会科学普及与学会管理经费项目

绩效评价报告

根据《中华人民共和国预算法》规定，按照中共昆明市委 昆明市人民政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（昆发〔2019〕12号）、《昆明市本级部门预算绩效自评管理暂行办法》（昆财绩〔2018〕60号）、《昆明市财政局关于开展2023年度市本级部门预算支出绩效评价工作的通知》（昆财绩〔2024〕3号）等文件要求，2024年3月18日至4月20日，市社科联组成绩效评价工作领导小组，由市社科联办公室主任任组长，相关处室负责人为组员，对2023年度社会科学普及与学会管理经费项目绩效进行了评价，现将评价情况报告如下。

- 一、项目基本情况

- （一）项目概况

1、立项背景及目的

市社科联根据《中国共产党章程》和党内有关规章制度，结合市社科联工作实际及市委下达的重大任务的具体措施安排而立项。

社会科学普及与学会管理工作主要包括：（1）编辑出版科普读物；（2）组织科普周活动；（3）开展社科普及志愿服务活动；（4）组织开展2023年度昆明市社会科学普及示范基地评审立项工作；（5）组织社科学会、协会和研究会开展学术研讨活动；（6）开展市属社科学会、协会和研究会秘书长培训工作；（7）组织社科学会开展年检工作。

2、项目实施情况

社会科学普及与学会管理经费项目经昆明市财政局批复，批复文件为昆财预〔2023〕1号，项目组织机构健全，会前制定方案，并按程序报批。项目实施主体责任明确，会议方案由市社科联牵头制定，有关部门配合进行实施推进。

3、资金来源及使用情况

2023年初，根据昆明市财政局《昆明市财政局关于批复2023年部门预算的通知》（昆财预〔2023〕1号）文件，市级财政拨付市社科联2023年社会科学普及与学会管理经费9万元，主要为保证2023年度编辑出版科普读物、组织科普周活动、开展社科普及志愿服务活动、组织开展昆明市社会科学普及示范基地评审立项工作、组织社科学会、协会和研究会开展学术研讨活动、开展市属社科学会、协会和研究会秘书长培训工作、组织社科学会开展年检工作。

2023年，本项目财政资金收入9万元（零余额用款额度），于当年到位，2023年年初结转结余资金0元，当年可支配资金30万元。

2023年，项目支出金额9万元，为预算金额的100%。

4、组织及管理情况

（1）项目组织管理

项目由科普部及学会部负责组织实施。

科普部主要职责为：负责制定昆明市社科联科普工作计划，开展社科只是的宣传普及工作，组织编写和编辑社会科学普及读物；负责指导和协调社会科学普及研究基地建设；组织开展昆明市是合会科学优秀成果评奖工作；组织省、市社科专家开展社会科学咨询服务工作；完成领导交办的其他任务。

学会部主要职责为：负责全市社科各学会、协会、研究会的联系、协调工作；指导各学会、协会、研究会开展学术研究和学术交流活动；组织实施市级社科先进学会和学会先进工作者评选、表彰工作；负责对社科各学会、协会、研究会进行年度检查审核；负责审查新成立学会、协会、研究会的申请资格；完成领导交办的其他任务。

（2）项目实施流程

首先，项目的设立坚持依法依规，科学分类、讲求绩效、公开透明、强化监督的原则，确保项目财政资金的规范、安全和高效使用。

其次，项目在实施过程中，做到事前、事中、事后严格的跟踪考评和检查，保证资金的安全性和完整性，同时建立详尽的绩效考核指标，不断提高财务管理水平。

（3）资金拨付流程

资金审批流程：会前制定会议工作方案，按照程序进行事前报批；根据《昆明市社会科学界联合会财务管理办法》、《昆明市社会科学界联合会经费支出指南》中对费用支出审批流程的规定，完成审批手续后，方可进行资金拨付。

- （二）绩效目标

1、总目标

完成2023年度编辑出版科普读物、组织科普周活动、开展社科普及志愿服务活动、组织开展昆明市社会科学普及示范基地评审立项工作、组织社科学会、协会和研究会开展学术研讨活动、开展市属社科学会、协会和研究会秘书长培训工作、组织社科学会开展年检工作。

2、年度目标

根据社会科学普及与学会管理支出项目实施情况，结合相关工作中的经验，本项目年度目标如下：

（1）产出指标

数量指标：编印科普读物一本、举办科普周活动一次。

（2）效益指标

可持续影响力指标：促进社会科学宣传和推广影响力。

（3）满意度指标

服务对象满意度指标：成果使用者满意度≥80%

- 二、绩效评价工作情况

- （一）绩效评价的目的

通过绩效评价，全面了解项目管理过程是否规范、产出目标是否完成以及效果目标是否实现等方面的内容，总结经验，查找不足，为项目在以后年度的开展提供可行性参考建议。在此基础上，重点分析项目预算编制的合理性、成本支出的真实性和控制的有效性，评价财政资金的使用效率和效果，为以后年度编制项目预算、做好项目组织管理等提供参考依据。

- （二）绩效评价工作方案制定过程

首先成立绩效评价工作小组，明确绩效评价工作的目的、对象、范围、工作步骤和相关要求。其次，收集项目预算资金收支、项目立项、执行过程、产出、效果等相关资料，在此基础上设计绩效评价指标体系，确定现场访谈、问卷的抽样数量，选择合适的绩效评价方法，作出人员及工作时间安排，形成评价工作方案。

- （三）绩效评价原则、评价方法

根据财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《云南省项目支出绩效评价管理办法》（云财绩〔2020〕11号）、《昆明市本级部门预算绩效自评管理暂行办法》（昆财绩〔2018〕60号），本次绩效评价遵循相关性原则、重要性原则、可比性原则、经济性原则、系统性原则及公开公正原则，采用成本效益分析法、比较法、因素分析法、公众评判法等方法。

- （四）绩效评价实施过程

绩效评价实施主要包括数据收集、现场调查（含问卷及访谈）、数据汇总分析、评价打分、撰写报告等阶段。评价工作完成后，将对发现的问题进行整改。

- （五）本次绩效评价的局限性

本次评价存在一定的局限性，主要是评价小组成员对绩效评价工作不熟悉、数据分析不到位、评价方法使用不恰当、绩效指标分解及评扣分标准设计不合理、问题发现不全面不精准、相关建议创新性不强等，影响了评价报告质量。

- 三、评价结论

1、评价结果

通过对市社科联2023年度社会科学普及与学会管理经费项目支出决策、管理、绩效三个方面进行评价、打分，最终自评得分98分，评定等级为优。

2、主要绩效

截止2023年12月31日，社会科学普及与学会管理经费项目绩效目标完成如下：

（1）编辑出版科普读物《昆明名药史话》。

（2）组织参与科技活动周活动。按照昆明市科学技术局、中共昆明市委宣传部、昆明市科学技术协会的统一安排，昆明市社科联参与我市 2023年科技活动周活动，2023年5月25日昆明市社科联参加了在昆明同德广场举行的昆明市2023年科技活动周启动仪式，今年科技周活动主要是通过组织群众性科普活动，推动在全社会形成讲科学、爱科学、学科学、用科学的良好氛围。今年科技周主题为“热爱科学 崇尚科学”。当天社科联开展了普法宣传，为参加活动的群众、干部、单位发放《云南省社会科学普及条例》《中华人民共和国国家安全法》。进行科普读物的宣传、讲解，发放《昆中药的故事》《昆明解放》《站在新的起点上》《茶在你身边》《云岭大讲堂》等社科普及读物、宣传图册。书籍及图册印刷精美，图文并茂，把社科知识普及到全社会，让人们生活得更加美好。图册的宣传、发放得到群众的一致好评。同时向参加活动的干部群众发放昆明近年社科研究成果选，积极推广社科研究成果，提高市民文明生活和科学素质。组织社科专家开展有关昆明历史的现场咨询活动，向参加活动的群众提供有关昆明历史文化及社会经济发展的咨询服务，共组织10位昆明历史、文化类专家在现场直接与参展群众和社区居民面对面交流。社科普及宣传周期间，全市14个县（市）区新时代文明实践中心（站、所）和昆明市13家市级科普基地积极发挥在科普宣传方面的示范、引领作用，以“法治+科普”“法治+文艺”“法治+互联网”等方式，通过图文展览、电子大屏、知识讲座、志愿活动、文艺宣传、读书交流、图书推荐(赠阅)、社会实践等多种方式开展法治文化宣传展示活动，共开展文化展示活动8场次，展示内容围绕社科普及宣传周主题，包括习近平法治思想、普法强基·我身边的法治故事以及宪法·民法典等重要法律知识。通过此次活动的开展，提高了人民群众的学法、用法、守法意识，激励了广大科普工作者参与科普活动的热情。

（3）组织开展“云岭大讲堂·昆明讲坛”系列活动。为弘扬中华民族优秀文化，普及人文社会科学知识，构建和谐文化、提升人文精神，市社科联组织开展了“云岭大讲堂·昆明讲坛”系列讲座。围绕学习习近平新时代中国特色社会主义思想及宣传贯彻习近平法治思想，普法强基建设法治云南的主题，邀请省、市社科专家进学校、进机关、进企业、进农村，宣讲普及社科知识。已在14个县（市）区进行了30场讲座。主题宣讲活动引发热烈反响，受到各县（市）区的一致好评，认为此次宣讲内容丰富、实用性很强。通过学习，使基层干部群众充分认识到学法、用法的重要性，在今后的工作和生活中，要不断提升自身的法律素养，自觉养成办事依法、遇事找法、解决问题靠法的行为习惯，为创造和谐幸福的家庭奠定良好基础。通过党的理论政策宣讲活动，不断推进基层宣讲工作的深化和创新，让党的理论政策飞入寻常百姓家。

（4）组织社科学会、协会和研究会开展1次学术研讨活动。10月27日下午，由昆明市社科联、五华区人民政府共同主办，昆明云南陆军讲武堂研究会、昆明市聂耳研究会、昆明滇池泛亚文化研究学会、五华区文化和旅游局承办的“翠湖片区红色文化资源挖掘与整合座谈会”昆明君乐酒店召开。

（5）围绕社会组织规范化管理，开展1次市属社科学会、协会和研究会秘书长培训工作。邀请有关专家对联业务主管的社科社会组织负责人进行业务和时事的培训及学习；联部门分管领导向社科社会组织通报年度工作总结和计划，听取大家的意见和建议；联与市民政局一道对联业务主管的社科社会组织开展年度检查。

（6）组织社科社会组织开展“大调研”。在动员组织社科社会组织申报调研选题的基础上，5月13日印发的《关于在全市社科联系统深入开展调查研究的工作方案》（昆社联【2023】10号）确立了8项重点调研任务，其中，《市级社科学术社团开展民间外交情况调研》《新时代昆明市开展延安精神“五进”工作调研》《民办教育的特色化发展——“五育（德智体美劳）”并举，文创园区与教育相辅相融》《孟中印缅经济走廊国际通道建设调研》等5项由学会部和社科社会组织承担，另有《强化党建引领  助推社科学术社团发展专题调研》由学会部和社科社会组织配合支持联机关党支部开展。现已完成《市级社科学术社团开展民间外交情况调研》《新时代昆明市开展延安精神“五进”工作调研》《民办教育的特色化发展——“五育（德智体美劳）”并举，文创园区与教育相辅相融》等调研报告的撰写，昆明南亚东南亚国际物流研究院承担的《孟中印缅经济走廊国际通道建设调研》报告，待其承办的10月22日“2023腾冲科学家论坛·孟中印缅地区国际物流通道合作论坛”结束后提交。此外，按市委宣传部的要求，请昆明郑和研究会完成《昆明郑和研究概况》调研报告。

- 四、成本效益分析

2023年5月，本项目资金到位9万元。2023年，本项目实际支出9万元，年末无结余资金。

资金使用效果方面，预算支出100%用于相关社会科学普及与学会管理经费，较好的完成了年初设定的绩效目标，成本产出符合目标预期。

- 五、主要经验及做法、存在的问题和建议

- （一）主要经验及做法

市社科联以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神和党的二十大精神，深入学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神，认真贯彻落实省、市党代会和全会精神，围绕昆明市在产业强省建设、一流营商环境建设、创新发展和改革开放、城市建设管理、坚持人民至上增进民生福祉、激发干部队伍干事创业激情“六个方面”当好排头兵目标，突出问题导向、目标导向、结果导向，扎实推进哲学社会科学各项工作创新落实，为大力繁荣发展哲学社会科学事业，推动哲学社会科学工作服务市委、市政府中心的智囊团作用走在全省前列开展了一系列工作，取得了良好成效。

在统筹协调方面，切实增强智库保障的精确性、有效性，强化统筹协调，切实增强工作的主动性和预见性，加强与各级各部门的沟通交流，努力形成上下联动、协调左右、协同配合的良好局面。

- （二）存在的问题

绩效目标设置不全面，未设置质量指标，不利于后续的绩效监控、绩效评价。

- （三）建议和改进措施

围绕项目的核心内容，提炼与项目相关的核心指标，增设质量指标等，使项目绩效目标设定更加全面，为后续的绩效监控、绩效评价打下良好基础。

昆明市社会科学界联合会

2024年5月20日